## ยกระดับสถาบันเกษตรกร
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | [16 empty] | แบบตป.1
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำเดือน......................... พ.ศ. 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ: 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
2. เสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มพืชสมุนไพร และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน
เป้าหมายของโครงการ : สหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 70 แห่ง
งบประมาณที่ได้รับ: จำนวน 1,074,000 บาท
ตัวชี้วัด/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายเดือน) | [11 empty] | ผลงานสะสม (1ต.ค.65-ปัจจุบัน) | ร้อยละ (แผน:ผล) | หมายเหตุ (คำชี้แจง/ปัญหา/อุปสรรค)
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย (สินค้าผักและผลไม้) | แห่ง | 50 | [13 empty] | 0
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย (สินค้าผักและผลไม้) | ราย | 1200 | [13 empty] | 0
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย (สินค้าสมุนไพร) | แห่ง | 5 | [13 empty] | 0
4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย (สินค้าผักและผลไม้) | ราย | 100 | [13 empty] | 0
5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่กรมกำหนด | บาท | 1074000 | [13 empty] | 0
กิจกรรม : การสนับสนุนการทำการเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้ | [15 empty] | -
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย (สินค้าผักและผลไม้) | หน่วยงาน | 22 | [13 empty] | 0
| สหกรณ์ | 49 | [13 empty] | 0
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | [13 empty] | 0
2. จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อขอการรับรองแบบกลุ่ม" | หน่วยงาน | 22 | [13 empty] | 0
| สหกรณ์ | 49 | [13 empty] | 0
| กลุ่มเกษตรกร | 1 | [13 empty] | 0
| ราย | 1200 | [13 empty] | 0
3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นขอใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) | สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ราย
4. สหกรณ์มีการจัดทำแผนการผลิต การรวบรวมสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยของสมาชิก ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP | หน่วยงาน
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
ราย
5. ปริมาณรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัย (ผักและผลไม้) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ: รายงานผล 2 ครั้ง (ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 และสิ้นไตรมาสที่ 4) | แห่ง
ปริมาณ
มูลค่า
6. ปริมาณรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัย (ผักและผลไม้) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ: รายงานผล 2 ครั้ง (ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 และสิ้นไตรมาสที่ 4) | แห่ง
ปริมาณ
มูลค่า
7. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ผักและผลไม้) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ 3) | แห่ง
ราย
รายได้
กิจกรรม : การส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร | [15 empty] | -
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย (สินค้าพืชสมุนไพร) | หน่วยงาน | 5 | [13 empty] | 0
| สหกรณ์ | 5 | [13 empty] | 0
2. จัดอบรมหลักสูตร "การผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน GAP" | หน่วยงาน | 5 | [13 empty] | 0
| สหกรณ์ | 5 | [13 empty] | 0
| ราย | 100 | [13 empty] | 0
3. จัดอบรมหลักสูตร "สร้างเวทีจัดทำแผนการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ" | หน่วยงาน | 5 | [13 empty] | 0
| สหกรณ์ | 5 | [13 empty] | 0
| ราย | 100 | [13 empty] | 0
4. สหกรณ์มีการจัดทำแผนการผลิต การรวบรวมสินค้าพืชสมุนไพรปลอดภัยของสมาชิก | หน่วยงาน | 5 | [13 empty] | 0
| สหกรณ์ | 5 | [13 empty] | 0
ราย
5. ปริมาณรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าพืชสมุนไพร) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ: รายงานผล 2 ครั้ง (ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 และสิ้นไตรมาสที่ 4) | แห่ง
ปริมาณ
มูลค่า
6. ปริมาณรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าพืชสมุนไพร) ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ: รายงานผล 2 ครั้ง (ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 และสิ้นไตรมาสที่ 4) | แห่ง
ปริมาณ
มูลค่า
7. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าพืชสมุนไพร) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ 3) | แห่ง | [14 empty] | -
| ราย | [14 empty] | -
| รายได้ | [14 empty] | -